## Sheet1
编号 | 标题 | 故事 | 优先级 | 时长
1 | 拥有管理权限 | 作为项目经理，我希望可以注册后台管理的账号密码，以便我拥有系统后台数据的管理权和使用权。 | must have | 4人日
2 | 可以独立登录 | 作为有纪的用户，我希望可以注册用户名和密码，一遍我可以独一无二的登录app，获取我自己的账号和数据。 | must have | 3人日
3 | 社区功能 | 作为有纪的用户，我希望可以有一个交流社区来分享我的动态，以及查看别人的动态，从而进行交流分享。 | should have | 6人日
4 | 个人信息更新 | 作为有纪的用户，我可能随时需要更新昵称和头像或者个性签名。 | should have | 2人日
5 | 收藏和关注 | 作为有纪的用户，我希望可以收藏自己喜欢的文章和经验分享，以及关注我喜欢的人的账号。 | should have | 3人日
6 | 新建分类 | 作为有纪的用户，我希望可以多建立一些笔记文章的分类项目，从而更好地进行记录。 | should have | 2人日
7 | 删除文章，删除分类 | 作为有纪的用户，我希望可以删除一些我觉得不太好的自己的文章和分类。 | should have | 1人日
8 | 私信查询 | 作为有纪用户，我希望可以随时在私信页面查询到以往的消息记录。 | could have | 4人日
9 | 找回密码 | 作为有纪的用户我希望在我忘记密码的时候，可以通过邮箱或者手机号找回密码。 | could have | 2人日
10 | 上传视频，照片功能 | 作为有纪的用户，我不单单需要文字的记录，我更需要上传我喜欢的视频或者照片。 | could have | 5人日